## เอกสาร 2
แผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล
ตำบล.................................อำเภอ............................จังหวัด.....................
ลำดับที่ | กิจกรรมที่จะดำเนินการ | รายละเอียด/วิธีดำเนินการ | กุมภาพันธ์ 2564 |  |  |  | มีนาคม 2564 |  |  |  |  | เมษายน 2564 |  |  |  |  | พฤษภาคม 2564 |  |  |  | หมายเหตุ
|  |  | โปรดระบุวันที่ |  |  |  | โปรดระบุวันที่ |  |  |  |  | โปรดระบุวันที่ |  |  |  |  | โปรดระบุวันที่
|  |  | สัปดาห์ 1 | สัปดาห์ 2 | สัปดาห์ 3 | สัปดาห์ 4 | สัปดาห์ 1 | สัปดาห์ 2 | สัปดาห์ 3 | สัปดาห์ 4 | สัปดาห์ 5 | สัปดาห์ 1 | สัปดาห์ 2 | สัปดาห์ 3 | สัปดาห์ 4 | สัปดาห์ 5 | สัปดาห์ 1 | สัปดาห์ 2 | สัปดาห์ 3 | สัปดาห์ 4
1 | จัดสร้างฐานเรียนรู้คนหัวเห็ด | 1.1 จัดประชุมวางแผน ออกแบบฐานเรียนรู้คนหัวเห็ด
1.2 เตรียมพื้นที่ และวัสดุ อุปกรณ์สำหรับสร้างฐานเรียนรู้คนหัวเห็ด
1.3 ดำเนินการสร้างฐานเรียนรู้คนหัวเห็ด
2 | จัดสร้างฐานเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ | 2.1 จัดประชุมวางแผน ออกแบบฐานเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ
2.2 เตรียมพื้นที่ และวัสดุ อุปกรณ์สำหรับสร้างฐานเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ
2.3 ดำเนินการสร้างฐานเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ
3 | จัดสร้างฐานเรียนรู้คนเอาถ่าน | 3.1 จัดประชุมวางแผน ออกแบบฐานเรียนรู้คนเอาถ่าน
3.2 เตรียมพื้นที่ และวัสดุ อุปกรณ์สำหรับสร้างฐานเรียนรู้คนเอาถ่าน
3.3 ดำเนินการสร้างฐานเรียนรู้คนเอาถ่าน
4 | จัดสร้างฐานเรียนรู้คนรักษ์แม่ธรณี | 4.1 จัดประชุมวางแผน ออกแบบฐานเรียนรู้คนรักษ์แม่ธรณี
4.2 เตรียมพื้นที่ และวัสดุ อุปกรณ์สำหรับสร้างฐานเรียนรู้คนรักษ์แม่ธรณี
4.3 ดำเนินการสร้างฐานเรียนรู้คนรักษ์แม่ธรณี
5 | จัดสร้างฐานการเรียนรู้คนติดดิน | 5.1 จัดประชุมวางแผน ออกแบบฐานเรียนรู้คนติดดิน
5.2 เตรียมพื้นที่ และวัสดุ อุปกรณ์สำหรับสร้างฐานเรียนรู้คนติดดิน
5.3 ดำเนินการสร้างฐานเรียนรู้คนติดดิน
6 | จัดสร้างฐานเรียนรู้คนรักษ์น้ำ | 6.1 จัดประชุมวางแผน ออกแบบฐานเรียนรู้คนรักษ์น้ำ
6.2 เตรียมพื้นที่ และวัสดุ อุปกรณ์สำหรับสร้างฐานเรียนรู้คนรักษ์น้ำ
6.3 ดำเนินการสร้างฐานเรียนรู้คนรักษ์น้ำ
7 | จัดสร้างฐานเรียนรู้คนรักษ์แม่โพสพ | 7.1 จัดประชุมวางแผน ออกแบบฐานเรียนรู้คนรักษ์แม่โพสพ
7.2 เตรียมพื้นที่ และวัสดุ อุปกรณ์สำหรับสร้างฐานเรียนรู้คนรักษ์แม่โพสพ
7.3 ดำเนินการสร้างฐานเรียนรู้คนรักษ์แม่โพสพ
8 | จัดสร้างฐานเรียนรู้คนมีไฟ | 8.1 จัดประชุมวางแผน ออกแบบฐานการเรียนรู้ฐานเรียนรู้คนมีไฟ
8.2 เตรียมพื้นที่ และวัสดุ อุปกรณ์สำหรับสร้างฐานเรียนรู้คนมีไฟ
8.3 ดำเนินการสร้างฐานเรียนรู้คนมีไฟ
9 | จัดสร้างฐานเรียนรู้หัวคันนาทองคำ | 9.1 จัดประชุมวางแผน ออกแบบฐานการเรียนรู้ฐานเรียนรู้หัวคันนาทองคำ
9.2 เตรียมพื้นที่ และวัสดุ อุปกรณ์สำหรับสร้างฐานเรียนรู้หัวคันนาทองคำ
9.3 ดำเนินการสร้างฐานเรียนรู้หัวคันนาทองคำ
10 | กิจกรรมที่จะดำเนินการ อื่น ๆ โปรดระบุ....
11 | กิจกรรมที่จะดำเนินการ อื่น ๆ โปรดระบุ....
ลงชื่อ.........................................................
(...............................................................)
ผู้รายงาน
เบอร์โทรศัพท์..................................................
เอกสาร 2

## เอกสาร 3
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
ชื่อ................................................. นามสกุล...................................................
ที่อยู่ ………………… หมู่ที่ ………….. ตำบล/แขวง ................. อำเภอ/เขต .........................
จังหวัด .................. รหัสไปรษณีย์ ...............
เบอร์โทรติดต่อ …………………….. E-mail................................................Line ID.......................................
พิกัดที่ดิน ……………………………………………………..
ที่ตั้งโคกหนองนา หมู่ที่ ………. ต. ................ อ. ................. จ. .................
ตารางความต้องการการสนับสนุนวัสดุสร้างฐานเรียนรู้ และ วัสดุประจำฐานเรียนรู้ จำนวน ........... ฐาน
ลำดับ | รายการ | จำนวน
วัสดุสร้างฐานเรียนรู้ที่ 1 ฐานเรียนรู้คนหัวเห็ด
1 | ตัวอย่าง ไม้ไผ่ จำนวน ............ ลำ ๆ ละ ………. บาท |  | บาท
2 |  |  | บาท
3 |  |  | บาท
| รวม |  | บาท
วัสดุประจำฐานเรียนรู้ที่ 1 ฐานเรียนรู้คนหัวเห็ด
1 | ตัวอย่าง ขี้เลื่อย จำนวน ......กระสอบ ๆ ละ ......บาท |  | บาท
2 |  |  | บาท
3 |  |  | บาท
| รวม |  | บาท
วัสดุสร้างฐานเรียนรู้ที่ 2 ฐานเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ
1 |  |  | บาท
2 |  |  | บาท
3 |  |  | บาท
| รวม |  | บาท
วัสดุประจำฐานเรียนรู้ที่ 2 ฐานเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ
1 |  |  | บาท
2 |  |  | บาท
3 |  |  | บาท
| รวม |  | บาท
วัสดุสร้างฐานเรียนรู้ที่ 3 ฐานเรียนรู้คนเอาถ่าน
1 |  |  | บาท
2 |  |  | บาท
3 |  |  | บาท
| รวม |  | บาท
วัสดุประจำฐานเรียนรู้ที่ 3 ฐานเรียนรู้คนเอาถ่าน
1 |  |  | บาท
2 |  |  | บาท
3 |  |  | บาท
| รวม |  | บาท
วัสดุสร้างฐานเรียนรู้ที่ 4 ฐานเรียนรู้คนรักษ์แม่ธรณี
1 |  |  | บาท
2 |  |  | บาท
3 |  |  | บาท
| รวม |  | บาท
วัสดุประจำฐานเรียนรู้ที่ 4 ฐานเรียนรู้คนรักษ์แม่ธรณี
1 |  |  | บาท
2 |  |  | บาท
3 |  |  | บาท
| รวม |  | บาท
วัสดุสร้างฐานเรียนรู้ที่ 5 ฐานเรียนรู้คนติดดิน
1 |  |  | บาท
2 |  |  | บาท
3 |  |  | บาท
| รวม |  | บาท
วัสดุประจำฐานเรียนรู้ที่ 5 ฐานเรียนรู้คนติดดิน
1 |  |  | บาท
2 |  |  | บาท
3 |  |  | บาท
| รวม |  | บาท
วัสดุสร้างฐานเรียนรู้ที่ 6 ฐานเรียนรู้คนรักษ์น้ำ
1 |  |  | บาท
2 |  |  | บาท
3 |  |  | บาท
| รวม |  | บาท
วัสดุประจำฐานเรียนรู้ที่ 6 ฐานเรียนรู้คนรักษ์น้ำ
1 |  |  | บาท
2 |  |  | บาท
3 |  |  | บาท
| รวม |  | บาท
วัสดุสร้างฐานเรียนรู้ที่ 7 ฐานเรียนรู้คนรักษ์แม่โพสพ
1 |  |  | บาท
2 |  |  | บาท
3 |  |  | บาท
| รวม |  | บาท
วัสดุประจำฐานเรียนรู้ที่ 7 ฐานเรียนรู้คนรักษ์แม่โพสพ
1 |  |  | บาท
2 |  |  | บาท
3 |  |  | บาท
| รวม |  | บาท
วัสดุสร้างฐานเรียนรู้ที่ 8 ฐานเรียนรู้คนมีไฟ
1 |  |  | บาท
2 |  |  | บาท
3 |  |  | บาท
| รวม |  | บาท
วัสดุประจำฐานเรียนรู้ที่ 8 ฐานเรียนรู้คนมีไฟ
1 |  |  | บาท
2 |  |  | บาท
3 |  |  | บาท
| รวม |  | บาท
วัสดุสร้างฐานเรียนรู้ที่ 9 ฐานเรียนรู้หัวคันนาทองคำ
1 |  |  | บาท
2 |  |  | บาท
3 |  |  | บาท
| รวม |  | บาท
วัสดุประจำฐานเรียนรู้ที่ 9 ฐานเรียนรู้หัวคันนาทองคำ
1 |  |  | บาท
2 |  |  | บาท
3 |  |  | บาท
| รวม |  | บาท
| รวมทั้งสิ้น |  | บาท
ผลการพิจารณา (พิจารณาโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด)
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก....................
นิยามวัสดุที่สามารถจัดซื้อได้
ตัวอย่างวัสดุสร้างฐาน
วัสดุ อุปกรณ์ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นเพื่อใช้ในการสร้างฐานการเรียนรู้ เช่น ไม้ ต้นไผ่ ใบจาก ใบตองตึง ใบหญ้าคา หญ้าแฝก อิฐ หิน ปูน ทราย เป็นต้น การดำเนินการสร้างฐานให้ใช้แรงงานจิตอาสาในชุมชน ไม่มีค่าตอบแทนในการดำเนินงาน
ตัวอย่างวัสดุประจำฐาน
ฐานเรียนรู้คนหัวเห็ด : อาหารเพาะ ขี้เลื่อย หัวเชื้อเห็ด ถุงพลาสติกทนร้อน ฝ้ายหรือ สำลี รำละเอียด ปูนขาว ดีเกลือ เป็นต้น
ฐานเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ : ถุงมือผ้า เชือกมัดฟาง ไม้ปัก ฟางข้าว บัวรดน้ำ ถังน้ำ จอบ เสียม บุ่งกี๋ เป็นต้น
ฐานคนรักษ์แม่ธรณี : ตาชั่ง 7 กิโลกรัม ถังพลาสติกสีฟ้าพร้อมฝาล็อคขนาด 120 ลิตร กระสอบเปล่าสำหรับใส่ปุ๋ยหมักแห้ง มูลสัตว์ น้ำหมักรสจืด น้ำตาลทรายแดง แกลบดิบ รำอ่อน เป็นต้น
ฐานเรียนรู้คนรักษ์น้ำ : มีดพร้า เลื่อยลันดา เลื่อยตัดกิ่งไม้ เชือกมัดฟาง ค้อนปอนด์ ไม้ไผ่ขนาด 2 นิ้ว แฝก เป็นต้น
ฐานเรียนรู้คนติดดิน : บล็อกสำหรับทำก้อนดิน แกลบดิบ จอบขุด เสียม เกียงสี่เหลี่ยม กะบะผสมปูน เป็ต้น
ฐานเรียนรู้คนรักษ์แม่โพสพ : พืชคลุมดิน พันธุ์ข้าว (พิจารณาจากพันธุ์ข้าวพื้นเมือง) สารอินทรีย์บำรุงพืช สมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช เป็นต้น
ฐานเรียนรู้หัวคันนาทองคำ : สารอินทรีย์บำรุงพืช เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์พืช ฟางข้าว เป็นต้น
ฐานเรียนรู้คนมีไฟ : ถังสำหรับหมักก๊าซ เป็นถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร ถังสำหรับเก็บแก๊ส (ถังหงาย) เป็นถังขนาด 200 ลิตร ถังสำหรับเก็บแก๊ส (ถังคว่ำ) เป็นถังขนาด 120 ลิตร สายยาง ท่อ PVC มูลสัตว์ เป็นต้น
หมายเหตุ : คณะทำงานประสาน 7 ภาคี นำส่งแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (เอกสาร 2) และแบบฟอร์มข้อมูลพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล พร้อมรายงานการประชุมการจัดเวทีประชาคม (เอกสาร 3) ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และจังหวัดนำส่งกรมการพัฒนาชุมชนภายในวันที่ 10 เดือนมีนาคม 2564
เอกสาร 3

## เอกสาร 4.1
ความต้องการผลผลิตและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑี่รับการสนับสนุน
CLM ขั้นก้าวหน้า
1. เครื่องผสมอาหารสัตว์ DC Motor 3HP
ผลผลิตที่ต้องการ :
โปรดระบุคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ :
2. เครื่องสับย่อยอาหารสัตว์และกิ่งไม้
ผลผลิตที่ต้องการ :
โปรดระบุคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ :
3. เครื่องสกัดน้ำมันจากพืช Bio diesel
ผลผลิตที่ต้องการ :
โปรดระบุคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ :
4. เครื่องบรรจุกระป๋อง
ผลผลิตที่ต้องการ :
โปรดระบุคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ :
5. เครื่องขึ้นรูปภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ
ผลผลิตที่ต้องการ :
โปรดระบุคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ :
6. เครื่องบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศใช้พลังงาน Solarcell
ผลผลิตที่ต้องการ :
โปรดระบุคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ :
7. เครื่องคั่วอเนกประสงค์ (ใช้คั่วชา/กาแฟ/ถั่ว/ธัญพืช/โกโก้/เกาลัด) 5 Kg
ผลผลิตที่ต้องการ :
โปรดระบุคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ :
8. เครื่องกลั่น แอลกอฮอล์ จากน้ำอ้อย 40 ลิตร
ผลผลิตที่ต้องการ :
โปรดระบุคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ :
9. เครื่องหีบน้ำอ้อย ไฟฟ้า+แบตเตอรี่
ผลผลิตที่ต้องการ :
โปรดระบุคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ :
10. ระบบ Solar off Grid Inverter ขนาด 10 KW (ระบบไฟฟ้าในอาคาร)
ผลผลิตที่ต้องการ :
โปรดระบุคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ :
ผลการพิจารณา (พิจารณาโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด)
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.................................
หมายเหตุ : คณะทำงานประสาน 7 ภาคี นำส่งแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (เอกสาร 2) และแบบฟอร์มข้อมูลพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล พร้อมรายงานการประชุมการจัดเวทีประชาคม (เอกสาร 3 - 4) ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และจังหวัดนำส่งกรมการพัฒนาชุมชนภายในวันที่ 10 เดือนมีนาคม 2564
เอกสาร 4

## เอกสาร 4.2
ความต้องการผลผลิตและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑี่รับการสนับสนุน
CLM ขั้นพื้นฐาน
1. เครื่องผสมอาหารสัตว์ DC Motor 3HP
ผลผลิตที่ต้องการ :
โปรดระบุคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ :
2. เครื่องสับย่อยอาหารสัตว์และกิ่งไม้
ผลผลิตที่ต้องการ :
โปรดระบุคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ :
3. เครื่องสกัดน้ำมันจากพืช Bio diesel
ผลผลิตที่ต้องการ :
โปรดระบุคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ :
4. เครื่องบรรจุกระป๋อง
ผลผลิตที่ต้องการ :
โปรดระบุคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ :
5. เครื่องขึ้นรูปภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ
ผลผลิตที่ต้องการ :
โปรดระบุคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ :
6. เครื่องบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศใช้พลังงาน Solarcell
ผลผลิตที่ต้องการ :
โปรดระบุคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ :
ผลการพิจารณา (พิจารณาโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด)
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก....................
หมายเหตุ : คณะทำงานประสาน 7 ภาคี นำส่งแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (เอกสาร 2) และแบบฟอร์มข้อมูลพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล พร้อมรายงานการประชุมการจัดเวทีประชาคม (เอกสาร 3 - 4) ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และจังหวัดนำส่งกรมการพัฒนาชุมชนภายในวันที่ 10 เดือนมีนาคม 2564
เอกสาร 4

## เอกสาร 5
แบบประเมินความพร้อมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล ขนาดพื้นที่ 10 ไร่ หรือ 15 ไร่
ตำบล.................................อำเภอ............................จังหวัด.....................
ข้อ | รายละเอียดการดำเนินการ | เกณฑ์การประเมิน |  |  | แนบหลักฐานเชิงประจักษ์
|  | ดีมาก | ปานกลาง | น้อย
|  | 3 | 2 | 1
1 | การฝึกอบรมกิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล | ผ่านการฝึกอบรมแล้ว | อยู่ระหว่างการฝึกอบรม | ยังไม่ผ่านการฝึกอบรม | - ใบประกาศนียบัตรของผู้ผ่านการฝึกอบรมจากพื้นที่ CLM
2 | จัดเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ | จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | - รายงานการประชุมการจัดเวทีประชาคม - แผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
3 | การสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล ขนาดพื้นที่ 10 ไร่ หรือ 15 ไร่ | ปรับรูปแบบแปลงเสร็จสิ้นแล้ว | อยู่ระหว่าง การปรับรูปแบบแปลง | ยังไม่ดำเนินการปรับรูปแบบแปลง | - ภาพถ่าย - แนบผังบริเวณพื้นที่เข้าร่วมโครงการ
4 | ดำเนินการจัดเตรียมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการจัดทำฐานเรียนรู้ (งบประมาณ 30,000 บาท/แปลง) เช่น วัสดุอุปกรณ์สำหรับการปลูกพืช วัสดุอุปกรณ์สำหรับบำรุงดิน เป็นต้น ตามกิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบลและพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน | จัดทำฐานเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องเหมาะสมกับพื้นที่เสร็จสิ้นแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | - ภาพถ่าย
สรุปผลการประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
- ผ่าน หมายถึง อยู่ในระดับดีมากทุกข้อ
- ไม่ผ่าน หมายถึง ไม่อยู่ในระดับดีมากครบทุกข้อ
ผลการประเมิน
- ผ่านการประเมิน พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบลจะได้รับการสนับสนุนวัสดุ และ ครุภัณฑ์ ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
- ไม่ผ่านการประเมิน พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบลจะยังไม่ได้รับการสนับสนุนวัสดุ และ ครุภัณฑ์ ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด จนกว่าจะผ่านการประเมิน
ข้อเสนอแนะ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
คำชี้แจงการประเมินความพร้อมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล
1. คณะทำงานประสาน 7 ภาคี ดำเนินการลงพื้นที่ประเมินความพร้อมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่“โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล
2. ความพร้อมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่“โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล หมายถึง พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล ต้องผ่านการดำเนินกิจกรรมตามข้อ 1 – 4 เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีความพร้อมในการรับการสนับสนุนวัสดุ และ ครุภัณฑ์ ประกอบด้วย วัสดุสร้างฐานเรียนรู้ วัสดุประจำฐานเรียนรู้ และครุภัณฑ์สำหรับการแปรรูปผลผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต
3. นำส่งผลการประเมินความพร้อมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ และหลักฐานเชิงประจักษ์ พร้อมแผนการจัดการพื้นที่ต้นแบบที่พื้นที่ดำเนินการส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564 และจังหวัดนำส่งกรมการพัฒนาชุมชนภายในวันที่ 7 เมษายน 2564
หมายเหตุ : รายการครุภัณฑ์ที่กรมการพัฒนาชุมชนจัดหาให้ตามกำหนด ได้แก่
1. CLM ขั้นพื้นฐาน (จำนวน 321 แห่ง ตามรายชื่อแนบ) ประกอบด้วย 1) เครื่องผสมอาหารสัตว์ DC Motor 3HP 2) เครื่องสับย่อยอาหารสัตว์และกิ่งไม้ 3) เครื่องสกัดน้ำมันจากพืช Bio diesel 4) เครื่องบรรจุกระป๋อง 5) เครื่องขึ้นรูปภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ 6) เครื่องบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศใช้พลังงาน Solarcell
2. CLM ขั้นก้าวหน้า (จำนวน 16 แห่ง ตามรายชื่อแนบ) ประกอบด้วย 1) เครื่องผสมอาหารสัตว์ DC Motor 3HP 2) เครื่องสับย่อยอาหารสัตว์และกิ่งไม้ 3) เครื่องสกัดน้ำมันจากพืช Bio diesel 4) เครื่องบรรจุกระป๋อง 5) เครื่องขึ้นรูปภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ 6) เครื่องบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศใช้พลังงาน Solarcell 7) เครื่องคั่วอเนกประสงค์ (ใช้คั่วชา/กาแฟ/ถั่ว/ธัญพืช/โกโก้/เกาลัด) 5 Kg 8) เครื่องกลั่น แอลกอฮอล์ จากน้ำอ้อย 40 ลิตร 9) เครื่องหีบน้ำอ้อย ไฟฟ้า + แบตเตอรี่ 10) ระบบ Solar off Grid Inverter ขนาด 10 KW (ระบบไฟฟ้าในอาคาร)
เอกสาร 5